## 02-26
周工作计划用于部门内通报及跨部门资源协调
设计部周工作计划及总结
本周工作总结(2016.2.22--2016.2.26）
序号 | 任务类型 | 主要工作 | 责任人 | 执行人 | 执行结果 | 执行结果说明 | 工作量（天）
1 | 层级平台 | 按照娜姐想法添加财务大厅的磁铁的多种状态 | 李珊 | 王驰 | 未完成 | 娜姐提出的调整方案已经完成，后期发现个人爱好的标签添加有问题，主要是用户操作的顺序到时js部分有问题，还有就是psd上的保存和取消按钮，也有所影响，目前先吸取胡总工意见，现不给保存和取消添加相应事件。 | 5天
2
3
4
5
6
7
8
9
10
下周计划(2016.2.29--2016.3.4)
序号 | 任务类别 | 主要工作 | 责任人 | 执行人 | 参与人 | 任务目标 | 工作量（天）
1 | 建立html、css的模版 | 建立移动端常规性是的几种html、css的模版 | 李珊 | 王驰 |  | 通过上周开会，统一了命名规则，之后的模版就按照这个规则进行建立，并配有说明文档；目的是为了后期的快速开发，和减少维护代码的工作时间，并能方便后端人员的自行修改（小幅度）；也有利于何来人员的接替工作； | 3天
2 | 层级平台 | css样式修改 | 李珊 | 王驰 |  | 之前已完成的css调整，虽然没有达到标准（近似乎分毫不差），也基本一致。后续调整仍在继续。 | 2天
3
4
5
6
7
8
9
备注说明
红字为李珊标注

## 03-03
周工作计划用于部门内通报及跨部门资源协调
设计部周工作计划及总结
本周工作总结(2016.2.29--2016.3.3）
序号 | 任务类型 | 主要工作 | 责任人 | 执行人 | 执行结果 | 执行结果说明 | 工作量（天）
1 | 层级平台 | 完成之前提到的问题 | 李珊 | 王驰 | 完成 | 和娜姐沟通完，决定先将层级平台项目完成，已经提交SVN，就此先告一段落。 | 3天
2 | 建立html、css的模版 | 建立移动端常规性是的几种html、css的模版 | 李珊 | 王驰 |  | 模版正在整理中，同时也再看其他app的布局，js部分我这里用个是zepto，还需要将touch部分的模块加进来。 | 1天
3
4
5
6
7
8
9
10
下周计划(2016.3.7--2016.3.11)
序号 | 任务类别 | 主要工作 | 责任人 | 执行人 | 参与人 | 任务目标 | 工作量（天）
1 | 建立html、css的模版 | 建立移动端常规性是的几种html、css的模版 | 李珊 | 王驰 |  | 继续添加，好的布局，完成多套，用一个class名，给父级添加，来实现。 | 5天
2
3
4
5
6
7
8
9
备注说明
红字为李珊标注

## 3-11
周工作计划用于部门内通报及跨部门资源协调
设计部周工作计划及总结
本周工作总结(2016.3.7--2016.3.11）
序号 | 任务类型 | 主要工作 | 责任人 | 执行人 | 执行结果 | 执行结果说明 | 工作量（天）
1 | 层级平台 | 和娜姐配合修改已经全部完成。 | 李珊 | 王驰 | 完成 | 和娜姐配合修改已经全部完成。 | 3天
2 | 建立html、css的模版 | 建立移动端常规性是的几种html、css的模版 | 李珊 | 王驰 | 未完成 | 继续添加，好的布局，完成多套，用一个class名，给父级添加，来实现。收集其他app的好效果，在网上搜索并添加到自己的demo里 | 1天
3 | 新中新云平台 | 和刘瑞泉分头行动，比如，一人做渠道版一人做移动版，代码标准按照mui的标准。 | 李珊 | 王驰 | 未完成 | 娜姐给我俩快速补习了ai的切图和一般的使用方法。周一正式开始。 | 1天
4
5
6
7
8
9
10
下周计划(2016.3.14--2016.3.18)
序号 | 任务类别 | 主要工作 | 责任人 | 执行人 | 参与人 | 任务目标 | 工作量（天）
1 | 新中新云平台 | 和刘瑞泉分头行动，比如，一人做渠道版一人做移动版，代码标准按照mui的标准。 | 李珊 | 王驰 | 刘瑞泉 | 和刘瑞泉与娜姐商议后，我俩现分头做移动和渠道，娜姐这班做web版，随后我们在整合代码，再开发web版。 | 5天
2
3
4
5
6
7
8
9
备注说明
红字为李珊标注

## 3-18
周工作计划用于部门内通报及跨部门资源协调
设计部周工作计划及总结
本周工作总结(2016.3.14--2016.3.18）
序号 | 任务类型 | 主要工作 | 责任人 | 执行人 | 执行结果 | 执行结果说明 | 工作量（天）
1 | 修改class命名 | 按照codeveiw的规则，对之前的模版项目和师大项目进行了重新命名。 | 李珊 | 王驰 | 完成 | 其中对师大项目的dom结构做了修正，删除了table表单结构，该有div+ul的方式，这样会减少层级关系，对后端潜逃数据的工作量有一定的减少。 | 1天
2 | 新中新云平台 | 新中新云平台web app开发 | 李珊 | 王驰 | 未完成 | 目前正在进行对按顺序操作的界面搭建，并征求了胡总工的意见，跳转新页面用mui.openwindow方式，因为这个项目的数据嵌套使用.Net。页面要放在服务器。 | 4天
3
4
5
6
7
8
9
10
下周计划(2016.3.21--2016.3.25)
序号 | 任务类别 | 主要工作 | 责任人 | 执行人 | 参与人 | 任务目标 | 工作量（天）
1 | 新中新云平台 | 新中新云平台的移动端开发 | 李珊 | 王驰 | 刘瑞泉 | 和刘瑞泉与娜姐商议后，我俩现分头做移动和渠道，娜姐这班做web版，随后我们在整合代码，再开发web版。 | 5天
2
3
4
5
6
7
8
9
备注说明
红字为李珊标注

## 3-25
周工作计划用于部门内通报及跨部门资源协调
设计部周工作计划及总结
本周工作总结(2016.3.22--2016.3.25）
序号 | 任务类型 | 主要工作 | 责任人 | 执行人 | 执行结果 | 执行结果说明 | 工作量（天）
1 | 新中新云平台 | 新中新云平台web app开发 | 李珊 | 王驰 | 未完成 | 本周的工作情况没有太大的问题， 只要是看设计图没屡清楚执行步骤。 | 5天
2
3
4
5
6
7
8
9
10
下周计划(2016.4.4--2016.4.8)
序号 | 任务类别 | 主要工作 | 责任人 | 执行人 | 参与人 | 任务目标 | 工作量（天）
1 | 新中新云平台 | 新中新云平台的移动端开发 | 李珊 | 王驰 | 刘瑞泉 | 继续做移动版其余未完成的和新添加的页面； | 5天
2
3
4
5
6
7
8
9
备注说明
红字为李珊标注

## 4-1
周工作计划用于部门内通报及跨部门资源协调
设计部周工作计划及总结
本周工作总结(2016.3.28--2016.4.1）
序号 | 任务类型 | 主要工作 | 责任人 | 执行人 | 执行结果 | 执行结果说明 | 工作量（天）
1 | 新中新云平台 | 新中新云平台web app开发 | 李珊 | 王驰 | 未完成 | 截至目前已经完成所给jpg的页面制作部分， 相对应的js基本完成， 还欠缺404之类的提示也，娜姐正在做，js部分差一个实时通讯部分，和总工说了之后， 说如果用实时通讯的话，要用到websocket。 | 5天
2
3
4
5
6
7
8
9
10
下周计划(2016.4.5--2016.4.8)
序号 | 任务类别 | 主要工作 | 责任人 | 执行人 | 参与人 | 任务目标 | 工作量（天）
1 | 新中新云平台 | 新中新云平台的移动端开发 | 李珊 | 王驰 | 刘瑞泉 | 本周主要完成页面样式的纠正和添补新增页面。 | 5天
2
3
4
5
6
7
8
9
备注说明
红字为李珊标注

## 4-8
周工作计划用于部门内通报及跨部门资源协调
设计部周工作计划及总结
本周工作总结(2016.4.5--2016.4.8）
序号 | 任务类型 | 主要工作 | 责任人 | 执行人 | 执行结果 | 执行结果说明 | 工作量（天）
1 | 新中新云平台 | 新中新云平台web app开发 | 李珊 | 王驰 | 未完成 | 基本页面完成，js部分还差实时通讯，还有部分js进行优化，按照周五codeview，js部分改为jq来实现。 | 4天
2 | 证书 | 证书页面编写 | 李珊 | 王驰 | 完成 | 界面很简单，一个单页面，页面可读取部分主要用定位实现 | 0.5天
3 | 修改研发的列表页和详情页 | 页面风格变更 | 李珊 | 王驰 | 完成 | 按照重新设计的页面重新编写，主要问题是公共页面添加自己命名class修改起来会连同其他页面页面也修改，随后和康宏商量，页面样式方面采用一个折中方法，小幅度修改页面效果。 | 0.5天
4
5
6
7
8
9
10
下周计划(2016.4.11--2016.4.15)
序号 | 任务类别 | 主要工作 | 责任人 | 执行人 | 参与人 | 任务目标 | 工作量（天）
1 | 新中新云平台 | 新中新云平台的移动端开发 | 李珊 | 王驰 | 刘瑞泉 | 本周主要和研发进行接口的沟通，和逻辑顺序的衔接，js采用jq来完成，版本初定为jquery.1.10版本（重新命名为jquery.min.js），以mui来实现页面效果，脚本上用jq。 | 5天
2
3
4
5
6
7
8
9
备注说明
红字为李珊标注

## 4-15
周工作计划用于部门内通报及跨部门资源协调
设计部周工作计划及总结
本周工作总结(2016.4.11--2016.4.15）
序号 | 任务类型 | 主要工作 | 责任人 | 执行人 | 执行结果 | 执行结果说明 | 工作量（天）
1 | 新中新云平台 | 新中新云平台web app开发 | 李珊 | 王驰 | 未完成 | 页面方面还欠缺一些常见的错误提示页（等娜姐出图），本周主要就css和js进行了调整，还有就是按照娜姐的新图修改了2个页面的样式。还欠缺和珊姐修改后的合并。 | 5天
2
3
4
5
6
7
8
9
10
下周计划(2016.4.18--2016.4.22)
序号 | 任务类别 | 主要工作 | 责任人 | 执行人 | 参与人 | 任务目标 | 工作量（天）
1 | 新中新云平台 | 新中新云平台的移动端开发 | 李珊 | 王驰 | 刘瑞泉 | 整合完后，索要接口进行内网测试。 | 5天
2
3
4
5
6
7
8
9
备注说明
红字为李珊标注

## 4-22
周工作计划用于部门内通报及跨部门资源协调
设计部周工作计划及总结
本周工作总结(2016.4.18-2016.4.22）
序号 | 任务类型 | 主要工作 | 责任人 | 执行人 | 执行结果 | 执行结果说明 | 工作量（天）
1 | 新中新云平台 | 新中新云平台web app开发 | 李珊 | 王驰 | 未完成 | 本周由于更改css和js的调试不叫杂，比较乱，修改程度有点大，外加个别页面的html结构的更改。目前未能进行到和后端数据衔接的阶段，下周有望进行该工作。 | 5天
2
3
4
5
6
7
8
9
10
下周计划(2016.4.25--2016.4.29)
序号 | 任务类别 | 主要工作 | 责任人 | 执行人 | 参与人 | 任务目标 | 工作量（天）
1 | 新中新云平台 | 新中新云平台的移动端开发 | 李珊 | 王驰 | 刘瑞泉 | 整合完后，索要接口进行内网测试。 | 5天
2
3
4
5
6
7
8
9
备注说明
红字为李珊标注

## 4-29
周工作计划用于部门内通报及跨部门资源协调
设计部周工作计划及总结
本周工作总结(2016.4.25-2016.4.29）
序号 | 任务类型 | 主要工作 | 责任人 | 执行人 | 执行结果 | 执行结果说明 | 工作量（天）
1 | 新中新云平台 | 新中新云平台web app开发 | 李珊 | 王驰 | 未完成 | 本周工作主要问题在于修复以前修复过的问题，（属于工作重新做，可能是svn代码合并的时候导致之前的修改未覆盖），其次是修改会了新会话和通讯录的页面传值跳转问题。 | 5天
2
3
4
5
6
7
8
9
10
下周计划(2016.5.4--2016.5.6)
序号 | 任务类别 | 主要工作 | 责任人 | 执行人 | 参与人 | 任务目标 | 工作量（天）
1 | 新中新云平台 | 新中新云平台的移动端开发 | 李珊 | 王驰 | 刘瑞泉 | 整合完后，索要接口进行内网测试。 | 5天
2
3
4
5
6
7
8
9
备注说明
红字为李珊标注

## 5-6
周工作计划用于部门内通报及跨部门资源协调
设计部周工作计划及总结
本周工作总结(2016.5.4-2016.5.6）
序号 | 任务类型 | 主要工作 | 责任人 | 执行人 | 执行结果 | 执行结果说明 | 工作量（天）
1 | 新中新云平台 | 新中新云平台web app开发 | 李珊 | 王驰 | 未完成 | 本周工作主要进行了，代码优化，所要数据接口，开进行数据嵌套部分；还对周五的工作总结的落实下周开始。 | 3天
2
3
4
5
6
7
8
9
10
下周计划(2016.5.9--2016.5.13)
序号 | 任务类别 | 主要工作 | 责任人 | 执行人 | 参与人 | 任务目标 | 工作量（天）
1 | 新中新云平台 | 新中新云平台的移动端开发 | 李珊 | 王驰 | 刘瑞泉 | 后端人员的环境还未搭建好，先完成上周五所不熟的工作。 | 5天
2
3
4
5
6
7
8
9
备注说明
红字为李珊标注

## 5-13
周工作计划用于部门内通报及跨部门资源协调
设计部周工作计划及总结
本周工作总结(2016.5.9-2016.5.13）
序号 | 任务类型 | 主要工作 | 责任人 | 执行人 | 执行结果 | 执行结果说明 | 工作量（天）
1 | 新中新云平台 | 新中新云平台web app开发 | 李珊 | 王驰 | 未完成 | 本周工作主要进行了，代码优化，所要数据接口，开进行数据嵌套部分；接口调试，目前还么通，具体问题正在处理。 | 4天
2 | 二手市场 | 二手市场的两个页面的制作 | 李珊 | 王驰 | 完成 | 思路依然延续之前的iscroll4的方法，基本的滑动事件不变。 | 4天
3
4
5
6
7
8
9
10
下周计划(2016.5.16--2016.5.20)
序号 | 任务类别 | 主要工作 | 责任人 | 执行人 | 参与人 | 任务目标 | 工作量（天）
1 | 新中新云平台 | 新中新云平台的移动端开发 | 李珊 | 王驰 | 刘瑞泉 | 基本进入数据嵌套的阶段，主要是调试接口。 | 5天
2
3
4
5
6
7
8
9
备注说明
红字为李珊标注

## 5-20
周工作计划用于部门内通报及跨部门资源协调
设计部周工作计划及总结
本周工作总结(2016.5.16-2016.5.20）
序号 | 任务类型 | 主要工作 | 责任人 | 执行人 | 执行结果 | 执行结果说明 | 工作量（天）
1 | 新中新云平台 | 新中新云平台web app开发 | 李珊 | 王驰 | 完成 | 修改保修，需求，新会话，等css样式， | 1天
2 | 新中新云平台 | 新中新云平台web app开发 | 李珊 | 王驰 | 未完成 | 最已有的接口，进行调试，（通讯录，目前顾培帅只谢了2个能用到的接口，都是通讯录接口），其次还对接口的文档进行了整理，以方便以后使用。 | 4天
3
4
5
6
7
8
9
10
下周计划(2016.5.23--2016.5.27)
序号 | 任务类别 | 主要工作 | 责任人 | 执行人 | 参与人 | 任务目标 | 工作量（天）
1 | 新中新云平台 | 新中新云平台的移动端开发 | 李珊 | 王驰 | 刘瑞泉 | 本周主要工作是：1、等待顾培帅写出新的接口。2、对完成的页面和js进行反复调试，优化代码。3、根据刘瑞泉的版本整合问题。 | 5天
2
3
4
5
6
7
8
9
备注说明
红字为李珊标注

## 5-27
周工作计划用于部门内通报及跨部门资源协调
设计部周工作计划及总结
本周工作总结(2016.5.23-2016.5.27）
序号 | 任务类型 | 主要工作 | 责任人 | 执行人 | 执行结果 | 执行结果说明 | 工作量（天）
1 | 新中新云平台 | 新中新云平台web app开发 | 李珊 | 王驰 | 完成 | 微调css样式和js部分，在此期间等待新接口写完，给我（目前这礼拜问了2次，不太好催的太急，还没有写出新的接口）。 | 5天
2
3
4
5
6
7
8
9
10
下周计划(2016.5.30--2016.6.3)
序号 | 任务类别 | 主要工作 | 责任人 | 执行人 | 参与人 | 任务目标 | 工作量（天）
1 | 新中新云平台 | 新中新云平台的移动端开发 | 李珊 | 王驰 | 刘瑞泉 | 本周主要工作是：1、等待顾培帅写出新的接口。2、对完成的页面和js进行反复调试，优化代码。 | 5天
2
3
4
5
6
7
8
9
备注说明
红字为李珊标注

## 6-3
周工作计划用于部门内通报及跨部门资源协调
设计部周工作计划及总结
本周工作总结(2016.5.30-2016.6.3）
序号 | 任务类型 | 主要工作 | 责任人 | 执行人 | 执行结果 | 执行结果说明 | 工作量（天）
1 | 新中新云平台 | 新中新云平台web app开发 | 李珊 | 王驰 | 未完成 | 目前进展为开会时所说的，按照初步制定的顺序进行，上传图片， 上传动作没问题， 主要是如何触发。 | 3.5天
2 | 展示滑动解锁 | 滑动解锁 | 李珊 | 王驰 | 完成 | 一个简单的页面，添加滑动解锁，滑动到头跳转页面 | 0.5天
3 | 刘斌强支付 | 支付页面 | 李珊 | 王驰 | 完成 | 没有最新的效果图， 基本按照原来设计的效果来修改。一共三个页面。 | 1天
4
5
6
7
8
9
10
下周计划(2016.6.6--2016.6.10)
序号 | 任务类别 | 主要工作 | 责任人 | 执行人 | 参与人 | 任务目标 | 工作量（天）
1 | 新中新云平台 | 新中新云平台的移动端开发 | 李珊 | 王驰 | 刘瑞泉 | 解决照片和图片上传问题。 | 5天
2
3
4
5
6
7
8
9
备注说明
红字为李珊标注

## 6-8
周工作计划用于部门内通报及跨部门资源协调
设计部周工作计划及总结
本周工作总结(2016.6.6-2016.6.8）
序号 | 任务类型 | 主要工作 | 责任人 | 执行人 | 执行结果 | 执行结果说明 | 工作量（天）
1 | 新中新云平台 | 新中新云平台web app开发 | 李珊 | 王驰 | 未完成 | 对于上周提到的图片上传问题，没有找到比较好的解决方式，开会沟通后，决定先搁置。下周继续调试其他接口 | 1天
2 | 康宏、刘斌强 | 修改js和css | 李珊 | 王驰 | 完成 | 帮助他们修改页面，并调试部分js | 1天
3 | 刘斌强支付 | 支付页面 | 李珊 | 王驰 | 未完成 | 没有最新的效果图， 基本按照原来设计的效果来修改。一共三个页面。 | 1天
4
5
6
7
8
9
10
下周计划(2016.6.12--2016.6.17)
序号 | 任务类别 | 主要工作 | 责任人 | 执行人 | 参与人 | 任务目标 | 工作量（天）
1 | 新中新云平台 | 新中新云平台的移动端开发 | 李珊 | 王驰 | 刘瑞泉 | 调试接口，调试html5的本地存储 | 5天
2 | 刘斌强支付 | 支付页面 | 李珊 | 王驰 |  | 没有最新的效果图， 基本按照原来设计的效果来修改。一共三个页面。 | 1天
3
4
5
6
7
8
9
备注说明
红字为李珊标注

## 6-17
周工作计划用于部门内通报及跨部门资源协调
设计部周工作计划及总结
本周工作总结(2016.6.12-2016.6.17）
序号 | 任务类型 | 主要工作 | 责任人 | 执行人 | 执行结果 | 执行结果说明 | 工作量（天）
1 | 新中新云平台 | 新中新云平台web app开发 | 李珊 | 王驰 | 未完成 | 本周主要调试报修单的保存草稿箱接口，由于对流程瞬息不了解， 走了不少弯路， 还有和mui的js结构上有些问题，目前进展较慢。还对上次开会所要修改的部分页面进行修改和添加了部分页面。 | 5天
2 | 康宏、刘斌强 | 修改js和css | 李珊 | 王驰 | 完成 | 修改html+css，另外添加模拟alert弹窗效果重写一个。 | 1天
3
4
5
6
7
8
9
10
下周计划(2016.6.20--2016.6.24)
序号 | 任务类别 | 主要工作 | 责任人 | 执行人 | 参与人 | 任务目标 | 工作量（天）
1 | 新中新云平台 | 新中新云平台的移动端开发 | 李珊 | 王驰 | 刘瑞泉 | 调试完整个保存草稿箱和提交部分接口，外加调试登录接口 | 5天
2
3
4
5
6
7
8
9
备注说明
红字为李珊标注

## 6-24
周工作计划用于部门内通报及跨部门资源协调
设计部周工作计划及总结
本周工作总结(2016.6.20-2016.6.24）
序号 | 任务类型 | 主要工作 | 责任人 | 执行人 | 执行结果 | 执行结果说明 | 工作量（天）
1 | 新中新云平台 | 新中新云平台web app开发 | 李珊 | 王驰 | 未完成 | 本周主要做的是保存和提交的部分接口， 基本完成，上周的登录部分还没有做好， 胡总工那里还有部分问题没有修改。 | 4天
2 | 康宏、刘斌强 | 修改js和css | 李珊 | 王驰 | 完成 | 修改html+css，由于不同设备的适配问题，又重新修改的dom结构，主要是修稿选项卡部分。 | 1天
3
4
5
6
7
8
9
10
下周计划(2016.6.27--2016.7.1)
序号 | 任务类别 | 主要工作 | 责任人 | 执行人 | 参与人 | 任务目标 | 工作量（天）
1 | 新中新云平台 | 新中新云平台的移动端开发 | 李珊 | 王驰 | 刘瑞泉 | 进行其他部分接口工作 | 5天
2
3
4
5
6
7
8
9
备注说明
红字为李珊标注

## 7-1
周工作计划用于部门内通报及跨部门资源协调
设计部周工作计划及总结
本周工作总结(2016.6.27-2016.7.1）
序号 | 任务类型 | 主要工作 | 责任人 | 执行人 | 执行结果 | 执行结果说明 | 工作量（天）
1 | 新中新云平台 | 新中新云平台web app开发 | 李珊 | 王驰 | 未完成 | 本周对保存和提交的部分接口进行优化逻辑，并添加了对应本地存储的存储形式，和胡总工说明后，他表示不要把一个用户的所有信息数据列表放在到同一个键值对里，应依照一个规则来分别存储，例如“用户-类型-id”：“12-list-100”or “13-user-100”；还对整个报修单，需求单的进行完善； | 5天
2
3
4
5
6
7
8
9
10
下周计划(2016.7.4--2016.7.8)
序号 | 任务类别 | 主要工作 | 责任人 | 执行人 | 参与人 | 任务目标 | 工作量（天）
1 | 新中新云平台 | 新中新云平台的移动端开发 | 李珊 | 王驰 | 刘瑞泉 | 进行消息也的接口调整，如果时间允许，直接进行websoket的功能添加。 | 5天
2
3
4
5
6
7
8
9
备注说明
红字为李珊标注

## 7-8
周工作计划用于部门内通报及跨部门资源协调
设计部周工作计划及总结
本周工作总结(2016.7.4-2016.7.8）
序号 | 任务类型 | 主要工作 | 责任人 | 执行人 | 执行结果 | 执行结果说明 | 工作量（天）
1 | 新中新云平台 | 新中新云平台web app开发 | 李珊 | 王驰 | 未完成 | 本周最会话部分进行调整，新会话到通讯录的会话人选择，期间缺少webSocket的连接请求，目前还没完成，无法调试。 | 2天
2 | 新中新云平台 | 新中新云平台web app开发 | 李珊 | 王驰 | 完成 | 对数据统计部分进行添加接口，已经完成，期间还对统计的页面进行微调。主要在于小屏手机的多位数现实问题。Js逻辑上，对服务响应时间的单位进行判断，如<60秒，单位十秒；>60秒，<3600秒，单位是分钟过等； | 2天
3 | 新中新云平台 | 新中新云平台web app开发 | 李珊 | 王驰 | 未完成 | 添加消息部分的公告的接口调用；还差webSocket的推送逻辑 | 1天
4
5
6
7
8
9
10
下周计划(2016.7.11--2016.7.15)
序号 | 任务类别 | 主要工作 | 责任人 | 执行人 | 参与人 | 任务目标 | 工作量（天）
1 | 新中新云平台 | 新中新云平台的移动端开发 | 李珊 | 王驰 | 刘瑞泉 | 进行消息也的接口调整，如果时间允许，直接进行websoket的功能添加。 | 5天
2
3
4
5
6
7
8
9
备注说明
红字为李珊标注

## 7-15
周工作计划用于部门内通报及跨部门资源协调
设计部周工作计划及总结
本周工作总结(2016.7.11-2016.7.14）
序号 | 任务类型 | 主要工作 | 责任人 | 执行人 | 执行结果 | 执行结果说明 | 工作量（天）
1 | 新中新云平台 | 新中新云平台web app开发 | 李珊 | 王驰 | 完成 | 本周针对移动版和渠道版的相同部分，进行整个， 其中包括更多，服务列表的调用和筛选；期间还对各自项目中，不需要的文件删除。 | 1.5天
2 | 新中新云平台 | 新中新云平台web app开发 | 李珊 | 王驰 | 完成 | 发现通讯录的js选中问题， 在新建会话中的收件人选择不发再次添加，会被直接替换掉；之后添加相应js，并且修改了原有通讯录的js； | 2.5天
3
4
5
6
7
8
9
10
下周计划(2016.7.18--2016.7.22)
序号 | 任务类别 | 主要工作 | 责任人 | 执行人 | 参与人 | 任务目标 | 工作量（天）
1 | 新中新云平台 | 新中新云平台的移动端开发 | 李珊 | 王驰 | 刘瑞泉 | 服务进度和补充说明和websoket的功能添加。 | 5天
2
3
4
5
6
7
8
9
备注说明
红字为李珊标注

## 7-22
周工作计划用于部门内通报及跨部门资源协调
设计部周工作计划及总结
本周工作总结(2016.7.18-2016.7.22）
序号 | 任务类型 | 主要工作 | 责任人 | 执行人 | 执行结果 | 执行结果说明 | 工作量（天）
1 | 新中新云平台 | 新中新云平台web app开发 | 李珊 | 王驰 | 完成 | 和刘瑞泉完成渠道版 更多中，部分借口的ajax，js部分。主要是在js事件触发和逻辑。 | 2天
2 | 新中新云平台 | 新中新云平台web app开发 | 李珊 | 王驰 | 完成 | 完成服务进度和补充说明部分ajax，期间对服务进度的误解，饶了很大的弯路。 | 3天
3
4
5
6
7
8
9
10
下周计划(2016.7.25--2016.7.29)
序号 | 任务类别 | 主要工作 | 责任人 | 执行人 | 参与人 | 任务目标 | 工作量（天）
1 | 新中新云平台 | 新中新云平台的移动端开发 | 李珊 | 王驰 | 刘瑞泉 | websoket的功能添加。 | 5天
2
3
4
5
6
7
8
9
备注说明
红字为李珊标注

## 7-29
周工作计划用于部门内通报及跨部门资源协调
设计部周工作计划及总结
本周工作总结(2016.7.26-2016.7.29）
序号 | 任务类型 | 主要工作 | 责任人 | 执行人 | 执行结果 | 执行结果说明 | 工作量（天）
1 | 新中新云平台 | 新中新云平台web app开发 | 李珊 | 王驰 | 完成 | 首先是给ajax的js 添加一个全局变量来设置域名；然后添加了知识库的详细信息接口；只要是添加了客户端按照分类，如首先是获取使用手册、常见问题、知识库。然后是系统、设备、其他。用这些id来搜索关键字，进行查找； | 1天
2 | 新中新云平台 | 新中新云平台web app开发 | 李珊 | 王驰 | 未完成 | 修改服务进度的js问题：当最后一个可点击的是小按钮，但无法点击的问题。添加部分搜索关键字问题，还欠缺搜索结果后的功能。 | 1天
3 | 新中新云平台 | 新中新云平台web app开发 | 李珊 | 王驰 | 完成 | 重新修改原有的更多搜索功能；添加了服务部分的查询。感觉还有待改善，缺少东西； | 1天
4 | 新中新云平台 | 新中新云平台web app开发 | 李珊 | 王驰 | 完成 | 对保修和需求部分提交时的图片加载效果，私自进行修改，变成整个页面有一个遮罩层，中间有提示问题和一个转圈的加载中样式； | 1天
5 | 新中新云平台 | 新中新云平台web app开发 | 李珊 | 王驰 | 完成 | 其余时间多为修改之前的小问题， 比如css样式被修改，自己所能查看到的多余js代码； | 2天
6
7
8
9
10
下周计划(2016.8.1--2016.8.5)
序号 | 任务类别 | 主要工作 | 责任人 | 执行人 | 参与人 | 任务目标 | 工作量（天）
1 | 新中新云平台 | 新中新云平台的移动端开发 | 李珊 | 王驰 | 刘瑞泉 | websoket的功能添加。 | 5天
2
3
4
5
6
7
8
9
备注说明
红字为李珊标注

## 8-5
周工作计划用于部门内通报及跨部门资源协调
设计部周工作计划及总结
本周工作总结(2016.8.1-2016.8.5）
序号 | 任务类型 | 主要工作 | 责任人 | 执行人 | 执行结果 | 执行结果说明 | 工作量（天）
1 | 新中新云平台 | 新中新云平台web app开发 | 李珊 | 王驰 | 完成 | 和顾培帅进行websocket的调试，完成； | 1.5天
2 | 新中新云平台 | 新中新云平台web app开发 | 李珊 | 王驰 | 未完成 | 调试登录信息部分，未完成；后来确定用本地新建立一个页面，来登录，也就是把服务器上的登录部分，移到我的本地。 | 2天
3 | 新中新云平台 | 新中新云平台web app开发 | 李珊 | 王驰 | 完成 | 其余时间多为修改之前的小问题， 比如css样式被修改，自己所能查看到的多余js代码； | 1.5天
4
5
6
7
8
9
10
下周计划(2016.8.8--2016.8.12)
序号 | 任务类别 | 主要工作 | 责任人 | 执行人 | 参与人 | 任务目标 | 工作量（天）
1 | 新中新云平台 | 新中新云平台的移动端开发 | 李珊 | 王驰 | 刘瑞泉 | websoket的功能添加。 | 5天
2
3
4
5
6
7
8
9
备注说明
红字为李珊标注

## 8-12
周工作计划用于部门内通报及跨部门资源协调
设计部周工作计划及总结
本周工作总结(2016.8.8--2016.8.12）
序号 | 任务类型 | 主要工作 | 责任人 | 执行人 | 执行结果 | 执行结果说明 | 工作量（天）
1 | 新中新云平台 | 新中新云平台web app开发 | 李珊 | 王驰 | 完成 | 调整websocket页面的结构，改成单页面跳转，两个页面在一起，运行效果还要再测试；期间还修改了其他的问题；如页面二次跳转失灵；任务列表的“其他”，已经由刘瑞泉修改完，我这里已经按照他的修改完； | 1天
2 | 新中新云平台 | 新中新云平台web app开发 | 李珊 | 王驰 | 未完成 | 登录部分已经完成新用户的注册，和登录；其中登录部分分密码和验证码登录；闲杂还差新用户登录成功后绑定机构； | 2天
3 | 新中新云平台 | 新中新云平台web app开发 | 李珊 | 王驰 | 完成 | 服务进度部分重写（按照最新的mui框架的scroll的组件修改过来）效果基本已经实现，ajax也嵌套完成，还差图片的点击预览； | 2天
4
5
6
7
8
9
10
下周计划(2016.8.15-2016.8.19)
序号 | 任务类别 | 主要工作 | 责任人 | 执行人 | 参与人 | 任务目标 | 工作量（天）
1 | 新中新云平台 | 新中新云平台的移动端开发 | 李珊 | 王驰 | 刘瑞泉 | 问题一：服务进度部分完成； 问题二：登录后的绑定机构； 问题三：服务列表的搜索修改； 问题四：websocket的修改；（当前页面的消息插入） | 5天
2
3
4
5
6
7
8
9
备注说明
红字为李珊标注

## 8-19
周工作计划用于部门内通报及跨部门资源协调
设计部周工作计划及总结
本周工作总结(2016.8.15-2016.8.19）
序号 | 任务类型 | 主要工作 | 责任人 | 执行人 | 执行结果 | 执行结果说明 | 工作量（天）
1 | 新中新云平台 | 新中新云平台web app开发 | 李珊 | 王驰 | 完成 | 完成服务进度的调整，另外添加，图片展示，补充说明，任务详情等功能； | 2天
2 | 新中新云平台 | 新中新云平台web app开发 | 李珊 | 王驰 | 未完成 | 登录部分已经完成新用户的注册，和登录；其中登录部分分密码和验证码登录；闲杂还差新用户登录成功后绑定机构；页面有胡总工那重做，做好再测； | 1天
3 | 新中新云平台 | 新中新云平台web app开发 | 李珊 | 王驰 | 完成 | 统计部分的周期天数不对，重新按毫秒计算； | 0.5天
4 | 新中新云平台 | 新中新云平台web app开发 | 李珊 | 王驰 | 完成 | 上网查找app后期更新的方法，如何打升级包。 | 0.5天
5
6
7
8
9
10
下周计划(2016.8.22--2016.8.26)
序号 | 任务类别 | 主要工作 | 责任人 | 执行人 | 参与人 | 任务目标 | 工作量（天）
1 | 新中新云平台 | 新中新云平台的移动端开发 | 李珊 | 王驰 | 刘瑞泉 | 问题一：登录后的绑定机构； 问题二：在这期间遇到的其他问题的修改； | 5天
2
3
4
5
6
7
8
9
备注说明
红字为李珊标注

## 8-26
周工作计划用于部门内通报及跨部门资源协调
设计部周工作计划及总结
本周工作总结(2016.8.22-2016.8.26）
序号 | 任务类型 | 主要工作 | 责任人 | 执行人 | 执行结果 | 执行结果说明 | 工作量（天）
1 | 新中新云平台 | 新中新云平台web app开发 | 李珊 | 王驰 | 完成 | 添加会话的图片上传，期间遇到一个问题，就是同一张图片要上传2次，转码才成功；换另一张图片也要第二次才能转码成功。 | 2天
2 | 新中新云平台 | 测试人员提出的相关问题 | 李珊 | 王驰 | 完成 | 1、添加公告的删除功能 2、添加ajax header验证（验证是否有机构） 3、保修和需求的和草稿箱的的页面跳转 4、会话的dom结构错误效果 5、对服务进度部分的功能验证 | 3天
3
4
5
6
7
8
9
10
下周计划(2016.8.29--2016.9.2)
序号 | 任务类别 | 主要工作 | 责任人 | 执行人 | 参与人 | 任务目标 | 工作量（天）
1 | 新中新云平台 | 新中新云平台的移动端开发 | 李珊 | 王驰 | 刘瑞泉 | 按照禅道上提出的bug进行修改，和自行测试 | 5天
2
3
4
5
6
7
8
9
备注说明
红字为李珊标注

## 9-2
周工作计划用于部门内通报及跨部门资源协调
设计部周工作计划及总结
本周工作总结(2016.8.29-2016.9.2）
序号 | 任务类型 | 主要工作 | 责任人 | 执行人 | 执行结果 | 执行结果说明 | 工作量（天）
1 | 新中新云平台 | 新中新云平台web app开发 | 李珊 | 王驰 | 完成 | 按照禅道上提出的bug进行修改，和自行测试 | 4天
2 | 新中新云平台 | 新中新云平台web app开发 | 李珊 | 王驰 | 完成 | 1、添加优先级问题 2、会话重复添加问题 | 1天
3
4
5
6
7
8
9
10
下周计划(2016.9-5--2016.9.9)
序号 | 任务类别 | 主要工作 | 责任人 | 执行人 | 参与人 | 任务目标 | 工作量（天）
1 | 新中新云平台 | 新中新云平台的移动端开发 | 李珊 | 王驰 | 刘瑞泉 | 按照禅道上提出的bug进行修改，和自行测试 | 5天
2
3
4
5
6
7
8
9
备注说明
红字为李珊标注

## 9-9
周工作计划用于部门内通报及跨部门资源协调
设计部周工作计划及总结
本周工作总结(2016.9.5-2016.9.9）
序号 | 任务类型 | 主要工作 | 责任人 | 执行人 | 执行结果 | 执行结果说明 | 工作量（天）
1 | 新中新云平台 | 新中新云平台web app开发 | 李珊 | 王驰 | 完成 | 按照禅道上提出的bug进行修改，和自行测试 | 2天
2 | 新中新云平台 | 测试人员提出的相关问题 | 李珊 | 王驰 | 完成 | 1、版本低提示 2、没有草稿箱就直接跳转到新建页面 3、会话详情的家在市局不分你我 4、公告部分的已读样式修改 5、所有输入框的文字字数限制 | 3天
3
4
5
6
7
8
9
10
下周计划(2016.9-12--2016.9.16)
序号 | 任务类别 | 主要工作 | 责任人 | 执行人 | 参与人 | 任务目标 | 工作量（天）
1 | 新中新云平台 | 新中新云平台的移动端开发 | 李珊 | 王驰 | 刘瑞泉 | 按照禅道上提出的bug进行修改，和自行测试 | 5天
2
3
4
5
6
7
8
9
备注说明
红字为李珊标注

## 9-14
周工作计划用于部门内通报及跨部门资源协调
设计部周工作计划及总结
本周工作总结(2016.9.12-2016.9.14）
序号 | 任务类型 | 主要工作 | 责任人 | 执行人 | 执行结果 | 执行结果说明 | 工作量（天）
1 | 新中新云平台 | 新中新云平台web app开发 | 李珊 | 王驰 | 完成 | 按照禅道上提出的bug进行修改，和自行测试 | 3天
2
3
4
5
6
7
8
9
10
下周计划(2016.9-18--2016.9.23)
序号 | 任务类别 | 主要工作 | 责任人 | 执行人 | 参与人 | 任务目标 | 工作量（天）
1 | 新中新云平台 | 新中新云平台的移动端开发 | 李珊 | 王驰 | 刘瑞泉 | 按照禅道上提出的bug进行修改，和自行测试 | 5天
2
3
4
5
6
7
8
9
备注说明
红字为李珊标注

## 9-23
周工作计划用于部门内通报及跨部门资源协调
设计部周工作计划及总结
本周工作总结(2016.9.18-2016.9.23）
序号 | 任务类型 | 主要工作 | 责任人 | 执行人 | 执行结果 | 执行结果说明 | 工作量（天）
1 | 新中新云平台 | 新中新云平台web app开发 | 李珊 | 王驰 | 完成 | 按照禅道上提出的bug进行修改，和自行测试 | 3天
2
3
4
5
6
7
8
9
10
下周计划(2016.9-26--2016.9.30)
序号 | 任务类别 | 主要工作 | 责任人 | 执行人 | 参与人 | 任务目标 | 工作量（天）
1 | 新中新云平台 | 新中新云平台的移动端开发 | 李珊 | 王驰 | 刘瑞泉 | 按照禅道上提出的bug进行修改，和自行测试 | 5天
2
3
4
5
6
7
8
9
备注说明
红字为李珊标注

## 9-30
周工作计划用于部门内通报及跨部门资源协调
设计部周工作计划及总结
本周工作总结(2016.9.26-2016.9.30）
序号 | 任务类型 | 主要工作 | 责任人 | 执行人 | 执行结果 | 执行结果说明 | 工作量（天）
1 | 新中新云平台 | 新中新云平台web app开发 | 李珊 | 王驰 | 完成 | 按照禅道上提出的bug进行修改，和自行测试；并且在这期间还对原有的以完成部分进行了修改，比如（mui文档中提到，尽量不要使用mui以外的js框架，如jquery）所以对原来jq的部分（在不妨碍正常功能的前提下）进行略微的修改；在禅道的bug解决后，推出一个版本，初步阶段已经完成。 | 5天
2
3
4
5
6
7
8
9
10
下周计划(2016.10.08--2016.10.14)
序号 | 任务类别 | 主要工作 | 责任人 | 执行人 | 参与人 | 任务目标 | 工作量（天）
1 | 新中新云平台 | 新中新云平台的移动端开发 | 李珊 | 王驰 | 刘瑞泉 | 对原有的js部分进行修改， 之前检查问题，并修改 | 5天
2
3
4
5
6
7
8
9
备注说明
红字为李珊标注

## 10-14
周工作计划用于部门内通报及跨部门资源协调
设计部周工作计划及总结
本周工作总结(2016.10.8-2016.10.14）
序号 | 任务类型 | 主要工作 | 责任人 | 执行人 | 执行结果 | 执行结果说明 | 工作量（天）
1 | 新中新云平台 | 新中新云平台web app开发 | 李珊 | 王驰 | 未完成 | 由于第一版的开发结束，紧接着会自己进行适当的修改和调试，不如，引导页到main.html的js转变，将jq转换成js，并将一些常用的效果自行封装成方法；比如：“fadeIn，fadeout，hasClass等 | 3天
2 | 新中新云平台 | 新中新云平台web app开发 | 李珊 | 王驰 | 未完成 | 这此期间，重要的方向是提高app在低端手机，或个别冷门手机上的运行效果。初步的想法是修改js，最终将完全抛弃jq；再者问题在于页面的跳转部分，尤其是在低端机上有明显卡顿和白屏，解决方法正在试。 | 2天
3
4
5
6
7
8
9
10
下周计划(2016.10.17--2016.10.21)
序号 | 任务类别 | 主要工作 | 责任人 | 执行人 | 参与人 | 任务目标 | 工作量（天）
1 | 新中新云平台 | 新中新云平台的移动端开发 | 李珊 | 王驰 |  | 本周主要的问题是页面跳转的问题，根据自己想到的方法，逐一尝试，目前进展缓慢；还没有找到一个合适的方法 | 5天
2
3
4
5
6
7
8
9
备注说明
红字为李珊标注

## 10-21
周工作计划用于部门内通报及跨部门资源协调
设计部周工作计划及总结
本周工作总结(2016.10.17--2016.10.21）
序号 | 任务类型 | 主要工作 | 责任人 | 执行人 | 执行结果 | 执行结果说明 | 工作量（天）
1 | 新中新云平台 | 新中新云平台web app开发 | 李珊 | 王驰 | 未完成 | 本周尝试了几种方法来解决页面跳转问题，原有的跳转在常用手机中没有太大性能问题，主要是在个别手机上的呈现效果不尽人意，所以采用了webview，H5 plus+，等方法来尝试解决，效果上，H5的会好一些。 | 5天
2
3
4
5
6
7
8
9
10
下周计划(2016.10.24-2016.10.28)
序号 | 任务类别 | 主要工作 | 责任人 | 执行人 | 参与人 | 任务目标 | 工作量（天）
1 | 新中新云平台 | 新中新云平台的移动端开发 | 李珊 | 王驰 |  | 下周按照H5+的方法继续修改，效果可以接受就继续修改。 | 5天
2
3
4
5
6
7
8
9
备注说明
红字为李珊标注

## 10-28
周工作计划用于部门内通报及跨部门资源协调
设计部周工作计划及总结
本周工作总结(2016.10.24-2016.10.28）
序号 | 任务类型 | 主要工作 | 责任人 | 执行人 | 执行结果 | 执行结果说明 | 工作量（天）
1 | 新中新云平台 | 新中新云平台web app开发 | 李珊 | 王驰 | 未完成 | 上周H5+的方法有一个问题，就是，当打开一个新的页面时会重新创建建一个新的页面， 就好比浏览器的标签页一样，所以随着点击页面的增多，app也会越来越卡。 | 2天
2 | 新中新云平台 | 新中新云平台web app开发 | 李珊 | 王驰 | 未完成 | 由于之前发现的问题，我就尝试用静态页面重新套一个版本出来，从最开始就检查页面跳转问题， 同事也对js进行修改。统一文件目录，js文件和jq改js。 | 3天
3
4
5
6
7
8
9
10
下周计划(2016.10.31--2016.11.4)
序号 | 任务类别 | 主要工作 | 责任人 | 执行人 | 参与人 | 任务目标 | 工作量（天）
1 | 新中新云平台 | 新中新云平台的移动端开发 | 李珊 | 王驰 |  | 按照上周的方法继续修改，之前已经完成了引导页，登录页，main页的js修改和跳转，个别手机上效果一般 | 5天
2
3
4
5
6
7
8
9
备注说明
红字为李珊标注

## 11-4
周工作计划用于部门内通报及跨部门资源协调
设计部周工作计划及总结
本周工作总结(2016.10.31-2016.11.4）
序号 | 任务类型 | 主要工作 | 责任人 | 执行人 | 执行结果 | 执行结果说明 | 工作量（天）
1 | 新中新云平台 | 新中新云平台的移动端开发 | 李珊 | 王驰 |  | 按照上周的方法继续修改，之前已经完成了引导页，登录页，main页的js修改和跳转，个别手机上效果一般 | 4天
2 | 新中新云平台 | 新中新云平台的移动端开发 | 李珊 | 王驰 |  | 按照之前的想法，把js套到正式版本上， 逐步修改过来， 但是从页面的排版和样式没有太大的。所以，原本自己设想的额新样式 从内容上来看， 比较空，答题上没有原来的好。但是统计页面可以换个图表的形式来呈现 | 1天
3
4
5
6
7
8
9
10
下周计划(2016.11.7--2016.11.11)
序号 | 任务类别 | 主要工作 | 责任人 | 执行人 | 参与人 | 任务目标 | 工作量（天）
1 | 新中新云平台 | 新中新云平台的移动端开发 | 李珊 | 王驰 |  | 把之前调整好的页面跳转和js脚本逐步往原有的版本上覆盖， 借此可以统一js代码。 | 3天
2 | 优卡——招聘 | 修改原来出现遮罩层触发底部链接跳转问题 | 李珊 | 王驰 |  | 主要是a链接的跳转问题， 没有给屏蔽掉，还有就是表单提交所触发的。 | 1天
3 | 优卡——招聘 | 页面样式和时间控件问题 | 李珊 | 王驰 |  | 时间控件在ios上不好使， 主要是js引用问题，页面标题有略微修改 | 1天
4
5
6
7
8
9
备注说明
红字为李珊标注

## 11-11
周工作计划用于部门内通报及跨部门资源协调
设计部周工作计划及总结
本周工作总结(2016.11.7-2016.11.11）
序号 | 任务类型 | 主要工作 | 责任人 | 执行人 | 执行结果 | 执行结果说明 | 工作量（天）
1 | 新中新云平台 | 新中新云平台的移动端开发 | 李珊 | 王驰 | 未完成 | 把之前调整好的页面跳转和js脚本逐步往原有的版本上覆盖， 借此可以统一js代码。 | 3天
2 | 优卡——招聘 | 修改原来出现遮罩层触发底部链接跳转问题 | 李珊 | 王驰 | 已完成 | 主要是a链接的跳转问题， 没有给屏蔽掉，还有就是表单提交所触发的。 | 1天
3 | 优卡——招聘 | 页面样式和时间控件问题 | 李珊 | 王驰 | 已完成 | 时间控件在ios上不好使， 主要是js引用问题，页面标题有略微修改 | 1天
4
5
6
7
8
9
10
下周计划(2016.11.14--2016.11.18)
序号 | 任务类别 | 主要工作 | 责任人 | 执行人 | 参与人 | 任务目标 | 工作量（天）
1 | 新中新云平台 | 新中新云平台的移动端开发 | 李珊 | 王驰 |  | 把之前调整好的页面跳转和js脚本逐步往原有的版本上覆盖， 借此可以统一js代码。 | 3天
2 | 优卡——招聘 | 修改原来出现遮罩层触发底部链接跳转问题 | 李珊 | 王驰 |  | 主要是a链接的跳转问题， 没有给屏蔽掉，还有就是表单提交所触发的。 | 1天
3 | 优卡——招聘 | 页面样式和时间控件问题 | 李珊 | 王驰 |  | 时间控件在ios上不好使， 主要是js引用问题，页面标题有略微修改 | 1天
4
5
6
7
8
9
备注说明
红字为李珊标注

## 11-18
周工作计划用于部门内通报及跨部门资源协调
设计部周工作计划及总结
本周工作总结(2016.11.14-2016.11.18）
序号 | 任务类型 | 主要工作 | 责任人 | 执行人 | 执行结果 | 执行结果说明 | 工作量（天）
1 | 新中新云平台 | 新中新云平台的移动端开发 | 李珊 | 王驰 | 未完成 | 将原有的页面进行部分修改， 比如用户登录页面的样式修改，再往里，消息，服务，统计，更多，改为一个页面，并用选项卡完成，统计页面改成列表，进入后用图表形式来显示数据，在此逐步分解css文件和js文件， 形成一个个独立的形式，便于修改和查找； | 5天
2
3
4
5
6
7
8
9
10
下周计划(2016.11.21--2016.11.25)
序号 | 任务类别 | 主要工作 | 责任人 | 执行人 | 参与人 | 任务目标 | 工作量（天）
1 | 新中新云平台 | 新中新云平台的移动端开发 | 李珊 | 王驰 |  | 下周据需修改服务部分功能，如服务列表，搜索，服务进度，待确认等 | 5天
2
3
4
5
6
7
8
9
备注说明
红字为李珊标注

## 11-25
周工作计划用于部门内通报及跨部门资源协调
设计部周工作计划及总结
本周工作总结(2016.11.21-2016.11.25）
序号 | 任务类型 | 主要工作 | 责任人 | 执行人 | 执行结果 | 执行结果说明 | 工作量（天）
1 | 新中新云平台 | 新中新云平台的移动端开发 | 李珊 | 王驰 | 未完成 | 依据上周的安排，css 和js 文件名以页面名为主，便于查找和编辑，期间调整服务部分的js代码，相对流程也改成服务列表为静态分类的列表，如“全部”，“申请”，“受理”等，点击进去统一用一个页面service.html页来体现数据，并砸页面嵌入一个标题搜索功能，从而简化服务功能代码。 | 4.5天
2 | 新中新云平台 | 新中新云平台的移动端开发 | 李珊 | 王驰 | 未完成 | 下午开会，老杨让我和泉对之前线上版本进行细分优化，页面不要改动在原基础上进行细分化。 | 0.5天
3
4
5
6
7
8
9
10
下周计划(2016.11.28--2016.12.02)
序号 | 任务类别 | 主要工作 | 责任人 | 执行人 | 参与人 | 任务目标 | 工作量（天）
1 | 新中新云平台 | 新中新云平台的移动端开发 | 李珊 | 王驰 | 刘瑞泉 | 对线上版本进行细分化，并做一个本地静态的版本；初步预计3个月； | 5天
2
3
4
5
6
7
8
9
备注说明
红字为李珊标注

## 12-2
周工作计划用于部门内通报及跨部门资源协调
设计部周工作计划及总结
本周工作总结(2016.11.28-2016.12.2）
序号 | 任务类型 | 主要工作 | 责任人 | 执行人 | 执行结果 | 执行结果说明 | 工作量（天）
1 | 新中新云平台 | 新中新云平台的移动端开发 | 李珊 | 王驰 | 未完成 | 项目优化细节，已完成引导页，登录页，消息回话列列表，服务列表，服务进度。 | 4天
2 | 新中新云平台 | 新中新云平台的移动端开发 | 李珊 | 王驰 | 未完成 | 修改原版本反馈的bug | 1天
3
4
5
6
7
8
9
10
下周计划(2016.12.5--2016.12.9)
序号 | 任务类别 | 主要工作 | 责任人 | 执行人 | 参与人 | 任务目标 | 工作量（天）
1 | 新中新云平台 | 新中新云平台的移动端开发 | 李珊 | 王驰 | 刘瑞泉 | 继续进行版本优化。 | 5天
2
3
4
5
6
7
8
9
备注说明
红字为李珊标注

## 12-9
周工作计划用于部门内通报及跨部门资源协调
设计部周工作计划及总结
本周工作总结(2016.12.5-2016.12.9）
序号 | 任务类型 | 主要工作 | 责任人 | 执行人 | 执行结果 | 执行结果说明 | 工作量（天）
1 | 新中新云平台 | 新中新云平台的移动端开发 | 李珊 | 王驰 | 未完成 | 修改原版本的bug，保修草稿箱返回问题；会话软键盘发送后收起问题；底部导航连续点击跳转白屏；更多账户设置跳转；产品手册的错误提示信息； | 4天
2
3
4
5
6
7
8
9
10
下周计划(2016.12.12--2016.12.16)
序号 | 任务类别 | 主要工作 | 责任人 | 执行人 | 参与人 | 任务目标 | 工作量（天）
1 | 新中新云平台 | 新中新云平台的移动端开发 | 李珊 | 王驰 | 刘瑞泉 | 在原版本上添加会话列表删除，会话消息复制，发送消息失败的提示， | 5天
2
3
4
5
6
7
8
9
备注说明
红字为李珊标注

## 12-16
周工作计划用于部门内通报及跨部门资源协调
设计部周工作计划及总结
本周工作总结(2016.12.12-2016.12.16）
序号 | 任务类型 | 主要工作 | 责任人 | 执行人 | 执行结果 | 执行结果说明 | 工作量（天）
1 | 新中新云平台 | 新中新云平台的移动端开发 | 李珊 | 王驰 | 未完成 | 修改禅道上的问题； | 2天
2 | 新中新云平台 | 新中新云平台的移动端开发 | 李珊 | 王驰 | 未完成 | 对上周添加的功能进行修改：1、修改会话页面的编辑操作，2、修改会话消息长按复制功能； | 3天
3
4
5
6
7
8
9
10
下周计划(2016.12.12--2016.12.16)
序号 | 任务类别 | 主要工作 | 责任人 | 执行人 | 参与人 | 任务目标 | 工作量（天）
1 | 新中新云平台 | 新中新云平台的移动端开发 | 李珊 | 王驰 | 刘瑞泉 | 1、修改禅道上的问题；在更多页面里添加会话组功能，来查看自己已经参加过得会话；并修改会话列表的删除逻辑，比如，之前是删除后，用户经过刷新还会把删除掉得列表显示出来，修改后，就不再显示；前后两者当收到新回复时也都会在列表中插入新的； | 5天
2
3
4
5
6
7
8
9
备注说明
红字为李珊标注

## 12-23
周工作计划用于部门内通报及跨部门资源协调
设计部周工作计划及总结
本周工作总结(2016.12.19-2016.12.23）
序号 | 任务类型 | 主要工作 | 责任人 | 执行人 | 执行结果 | 执行结果说明 | 工作量（天）
1 | 新中新云平台 | 新中新云平台的移动端开发 | 李珊 | 王驰 | 未完成 | 修改禅道上的问题； | 3天
2 | 新中新云平台 | 新中新云平台的移动端开发 | 李珊 | 王驰 | 未完成 | 1、上周的会话列表删除问题，有待商议；2、添加刘瑞泉写的websocket的1024判断 | 2天
3
4
5
6
7
8
9
10
下周计划(2016.12.26--2016.12.30)
序号 | 任务类别 | 主要工作 | 责任人 | 执行人 | 参与人 | 任务目标 | 工作量（天）
1 | 新中新云平台 | 新中新云平台的移动端开发 | 李珊 | 王驰 | 刘瑞泉 | 1、修改禅道上的问题；在更多页面里添加会话组功能，来查看自己已经参加过得会话；并修改会话列表的删除逻辑，比如，之前是删除后，用户经过刷新还会把删除掉得列表显示出来，修改后，就不再显示；前后两者当收到新回复时也都会在列表中插入新的； | 5天
2
3
4
5
6
7
8
9
备注说明
红字为李珊标注

## 12-30
周工作计划用于部门内通报及跨部门资源协调
设计部周工作计划及总结
本周工作总结(2016.12.26-2016.12.30）
序号 | 任务类型 | 主要工作 | 责任人 | 执行人 | 执行结果 | 执行结果说明 | 工作量（天）
1 | 新中新云平台 | 新中新云平台的移动端开发 | 李珊 | 王驰 | 未完成 | 修改发送状态的问题，并添加回话重发功能。 | 1天
2 | 新中新云平台 | 新中新云平台的移动端开发 | 李珊 | 王驰 | 未完成 | 其余时间在往直前的新版本上修改代码，刘瑞泉在修改旧版本，我在整合新版本，要把新加的功能也加到新版本上 | 4天
3
4
5
6
7
8
9
10
下周计划(2017.1.3--2017.1.6)
序号 | 任务类别 | 主要工作 | 责任人 | 执行人 | 参与人 | 任务目标 | 工作量（天）
1 | 新中新云平台 | 新中新云平台的移动端开发 | 李珊 | 王驰 | 刘瑞泉 | 新版本的修改与添加 | 4天
2
3
4
5
6
7
8
9
备注说明
红字为李珊标注