## 1-6
周工作计划用于部门内通报及跨部门资源协调
设计部周工作计划及总结
本周工作总结(2017.1.3-2017.1.6）
序号 | 任务类型 | 主要工作 | 责任人 | 执行人 | 执行结果 | 执行结果说明 | 工作量（天）
1 | 新中新云平台 | 新中新云平台的移动端开发 | 李珊 | 王驰 | 未完成 | 增加本周刘瑞泉写好的回话删除功能。 | 1天
2 | 新中新云平台 | 新中新云平台的移动端开发 | 李珊 | 王驰 | 未完成 | 和杨勇强商量后决定，我这里先做之前所说的新版本，用于迭代，其实从ui上没有太大的变化， 主要的变化在于把代码整合，页面整合，多余的进行删除，某些地方的方法变更，所以之后1个月的时间，我将尽快完成新版本的基本功能的修改。 | 3天
3
4
5
6
7
8
9
10
下周计划(2017.1.9--2017.1.13)
序号 | 任务类别 | 主要工作 | 责任人 | 执行人 | 参与人 | 任务目标 | 工作量（天）
1 | 新中新云平台 | 新中新云平台的移动端开发 | 李珊 | 王驰 | 刘瑞泉 | 新版本的修改与添加 | 5天
2
3
4
5
6
7
8
9
备注说明
红字为李珊标注

## 1-13
周工作计划用于部门内通报及跨部门资源协调
设计部周工作计划及总结
本周工作总结(2017.1.9-2017.1.13）
序号 | 任务类型 | 主要工作 | 责任人 | 执行人 | 执行结果 | 执行结果说明 | 工作量（天）
1 | 新中新云平台 | 新中新云平台的移动端开发 | 李珊 | 王驰 | 完成 | 按照上周和杨勇强说的，本周开始新版本的修改与添加， 1、修改统计分析部分； 2、修改部分服务； 3、检查保修和草稿； | 5天
2
3
4
5
6
7
8
9
10
下周计划(2017.1.6--2017.1.19)
序号 | 任务类别 | 主要工作 | 责任人 | 执行人 | 参与人 | 任务目标 | 工作量（天）
1 | 新中新云平台 | 新中新云平台的移动端开发 | 李珊 | 王驰 | 刘瑞泉 | 按照上周和杨勇强说的，本周开始新版本的修改与添加， 1、修改部分更多； 2、修改服务进度功能； | 3.5天
2
3
4
5
6
7
8
9
备注说明
红字为李珊标注

## 1-19
周工作计划用于部门内通报及跨部门资源协调
设计部周工作计划及总结
本周工作总结(2017.1.16-2017.1.19）
序号 | 任务类型 | 主要工作 | 责任人 | 执行人 | 执行结果 | 执行结果说明 | 工作量（天）
1 | 新中新云平台 | 新中新云平台的移动端开发 | 李珊 | 王驰 | 完成 | 按照上周和杨勇强说的，本周开始新版本的修改与添加， 1、修改部分更多； 2、修改服务进度功能； | 3.5天
2
3
4
5
6
7
8
9
10
下周计划(2017.2.8--2017.2.10)
序号 | 任务类别 | 主要工作 | 责任人 | 执行人 | 参与人 | 任务目标 | 工作量（天）
1 | 新中新云平台 | 新中新云平台的移动端开发 | 李珊 | 王驰 | 刘瑞泉 | 年后首先回顾之前的工作进度，然后继续进行 | 3.5天
2
3
4
5
6
7
8
9
备注说明
红字为李珊标注

## 2-17
周工作计划用于部门内通报及跨部门资源协调
设计部周工作计划及总结
本周工作总结(2017.2.13--2017.2.17）
序号 | 任务类型 | 主要工作 | 责任人 | 执行人 | 执行结果 | 执行结果说明 | 工作量（天）
1 | 新中新云平台 | 新中新云平台的移动端开发 | 李珊 | 王驰 | 完成 | 本周主要为websocket连接，进行调试，删除原有的推送提示通知，改为本地创建同志消息，添加到本地通知中心进行提示；页面判断改为localstorage添加标识；不同页面的插入dom修改（改为原声js来创建标签，后用appendChild来进行插入）；修改其他bug； | 5天
2
3
4
5
6
7
8
9
10
下周计划(2017.2.20--2017.2.24)
序号 | 任务类别 | 主要工作 | 责任人 | 执行人 | 参与人 | 任务目标 | 工作量（天）
1 | 新中新云平台 | 新中新云平台的移动端开发 | 李珊 | 王驰 | 刘瑞泉 | 修改原有的公告删除和回话删除功能；添加渠道版的部分私有功能；调试其他部分； | 5天
2
3
4
5
6
7
8
9
备注说明
红字为李珊标注

## 2-24
周工作计划用于部门内通报及跨部门资源协调
设计部周工作计划及总结
本周工作总结(2017.2.20--2017.2.24）
序号 | 任务类型 | 主要工作 | 责任人 | 执行人 | 执行结果 | 执行结果说明 | 工作量（天）
1 | 新中新云平台 | 新中新云平台的移动端开发 | 李珊 | 王驰 | 完成 | 修改原来的调用接口地址，将固定域名存在变量里，其余功能接口改为对象分组属性；如：对象名为mmsappurl.msg.noticeList(意思为消息下的通知列表。)；将所有的调用接口统一管理和 修改；同时检查所有修改后的地址是否有效； | 1天
2 | 新中新云平台 | 新中新云平台的移动端开发 | 李珊 | 王驰 | 完成 | 更新mui相关js，并将mui模版中的js全部添加到当前项目中，以便后续缺少等问题； | 0.5天
3 | 新中新云平台 | 新中新云平台的移动端开发 | 李珊 | 王驰 | 完成 | 修改页面跳转js问题；底部导航点击过后，再次点击无效问题； | 1天
4 | 新中新云平台 | 新中新云平台的移动端开发 | 李珊 | 王驰 | 完成 | bug用户登录是的失败，验证码获取失败，和提示信息错误问题； | 1天
5 | 新中新云平台 | 新中新云平台的移动端开发 | 李珊 | 王驰 | 完成 | 修改其他bug问题；检查已完成部分功能； | 1.5天
6
7
8
9
10
下周计划(2017.2.27--2017.3.3)
序号 | 任务类别 | 主要工作 | 责任人 | 执行人 | 参与人 | 任务目标 | 工作量（天）
1 | 新中新云平台 | 新中新云平台的移动端开发 | 李珊 | 王驰 | 刘瑞泉 | 修改原有的公告删除和回话删除功能；添加渠道版的部分私有功能；调试其他部分； | 5天
2
3
4
5
6
7
8
9
备注说明
红字为李珊标注

## 3-3
周工作计划用于部门内通报及跨部门资源协调
设计部周工作计划及总结
本周工作总结(2017.2.27--2017.3.3）
序号 | 任务类型 | 主要工作 | 责任人 | 执行人 | 执行结果 | 执行结果说明 | 工作量（天）
1 | 新中新云平台 | 新中新云平台的移动端开发 | 李珊 | 王驰 | 完成 | 修改页面跳转事残留问题； | 0.5天
2 | 新中新云平台 | 新中新云平台的移动端开发 | 李珊 | 王驰 | 完成 | 添加产品手册下载功能，使用plus.downloader.createDownload（href，parameter，callback）来创建下载任务； | 0.5天
3 | 新中新云平台 | 新中新云平台的移动端开发 | 李珊 | 王驰 | 完成 | 重写搜索功能，把想所有的带有搜索的页面整合成一个search.html的页面里，通过type来区分不同的搜索结果；并添加相对应的dom结构； | 2天
4 | 新中新云平台 | 新中新云平台的移动端开发 | 李珊 | 王驰 | 完成 | 添加会话列表的删除，逻辑是，当进入会话列表时判断是否有该客户的本地存储列表，如果有，则加载本地存储，如果没有，则调用接口加载；在回话列表的删除是“假删除”，只是把本地存储的删除所选中的；在重新保存，但在更多的会话组里，依然有；修改本地存储的列表，如新创建的回话、新回复等，则更新当前用户的本地存储； | 1天
5 | 新中新云平台 | 新中新云平台的移动端开发 | 李珊 | 王驰 | 完成 | 修改其余bug，如检查在添加上述功能时，发现的问题，获取的时间格式，登录页面的修改等； | 1天
6
7
8
9
10
下周计划(2017.3.6--2017.3.10)
序号 | 任务类别 | 主要工作 | 责任人 | 执行人 | 参与人 | 任务目标 | 工作量（天）
1 | 新中新云平台 | 新中新云平台的移动端开发 | 李珊 | 王驰 | 刘瑞泉 | 客户版进行各个功能的检查； | 5天
2
3
4
5
6
7
8
9
备注说明
红字为李珊标注

## 3-10
周工作计划用于部门内通报及跨部门资源协调
设计部周工作计划及总结
本周工作总结(2017.3.6--2017.3.10）
序号 | 任务类型 | 主要工作 | 责任人 | 执行人 | 执行结果 | 执行结果说明 | 工作量（天）
1 | 新中新云平台 | 新中新云平台的移动端开发 | 李珊 | 王驰 | 完成 | 给公告的提示消息添加点击时间并能跳转，完成；衍生问题，点击跳转的页面地址不对，每次打包后的地址转换不正确；修改通知栏的消息提示格式；[新公告]:×××；[新会话的标题]：×××； | 1天
2 | 新中新云平台 | 新中新云平台的移动端开发 | 李珊 | 王驰 | 未完成 | 添加下载功能和文件管理（主要是下载文件），目前完成ios的下载的测试；文件管理正在修改中；（未完成） | 1天
3 | 新中新云平台 | 新中新云平台的移动端开发 | 李珊 | 王驰 | 未完成 | 完成一部分websocket连接状态判断，并添加个推推送功能；（未完成） | 2天
4 | 新中新云平台 | 新中新云平台的移动端开发 | 李珊 | 王驰 | 完成 | 检查已完成的功能是否正常；期间发现几个问题：1、服务页的筛选功能；2、服务页的搜索完成一个条件后，再次修改条件无结果；3、更多的产品手册和常见问题也有上述问题；4、修复保存草稿箱时保存没传任务id导致重新创建新的服务；原来要修改的服务没变化；5、删除草稿箱上拉加载；6、修改websocket多次连接问题；7、修改退出登陆后，仍然能接到websocket的推送问题； | 1天
5
6
7
8
9
10
下周计划(2017.3.13--2017.3.17)
序号 | 任务类别 | 主要工作 | 责任人 | 执行人 | 参与人 | 任务目标 | 工作量（天）
1 | 新中新云平台 | 新中新云平台的移动端开发 | 李珊 | 王驰 | 刘瑞泉 | 1、完成在android上下载共功能、文件管理页面的问题；2、完成websocket问题和添加个推功能；3、继续检查各项功能 | 5天
2
3
4
5
6
7
8
9
备注说明
红字为李珊标注

## 3-17
周工作计划用于部门内通报及跨部门资源协调
设计部周工作计划及总结
本周工作总结(2017.3.13--2017.3.17）
序号 | 任务类型 | 主要工作 | 责任人 | 执行人 | 执行结果 | 执行结果说明 | 工作量（天）
1 | 新中新云平台 | 新中新云平台的移动端开发 | 李珊 | 王驰 | 未完成 | websocket推送问题，本周四初步调试完成（andorid和ios），还有待进一步测试； | 3.5天
2 | 新中新云平台 | 新中新云平台的移动端开发 | 李珊 | 王驰 | 完成 | 修改一个问题：当在msg-chat.html里时，如果此时来的信息不是当千会话聊天的信息，那么就退出当前的会话，重新打开新来的会话（andorid和ios）； | 0.5天
3
4
5
6
7
8
9
10
下周计划(2017.3.20--2017.3.24)
序号 | 任务类别 | 主要工作 | 责任人 | 执行人 | 参与人 | 任务目标 | 工作量（天）
1 | 新中新云平台 | 新中新云平台的移动端开发 | 李珊 | 王驰 | 刘瑞泉 | 1、继续调试websocket问题； 2、添加文件管理的删除； 3、添加缺少的会话列表的本地存储； | 5天
2
3
4
5
6
7
8
9
备注说明
红字为李珊标注

## 3-24
周工作计划用于部门内通报及跨部门资源协调
设计部周工作计划及总结
本周工作总结(2017.3.27--2017.4.1）
序号 | 任务类型 | 主要工作 | 责任人 | 执行人 | 执行结果 | 执行结果说明 | 工作量（天）
1 | 新中新云平台 | 新中新云平台的移动端开发 | 李珊 | 王驰 | 完成 | 调试websocket问题，2017.3.20正常；测试会话列表的本地存储，正常； | 0.5天
2 | 新中新云平台 | 新中新云平台的移动端开发 | 李珊 | 王驰 | 完成 | 修改文件管理的删除功能； | 0.5天
3 | 新中新云平台 | 新中新云平台的移动端开发 | 李珊 | 王驰 | 完成 | 修复产品手册进入页面后加载慢的问题，删除了多余js | 0.5天
4 | 新中新云平台 | 新中新云平台的移动端开发 | 李珊 | 王驰 | 未完成 | 添加文件下载进度条，已完成；当下载大文件是，下载期间如果返回到其他页面，再次回到下载页面，暂时无法显示下载进度，但是任务不间断；为检测下拉刷新时下载任务的状态是否正常； | 3天
5 | 新中新云平台 | 新中新云平台的移动端开发 | 李珊 | 王驰 | 未完成 | 修改渠道版问题，参考客户版；1、修改手机状态栏颜色； 2、mms-common.js的替换从渠道版133行到底部所有 3、代码比对msg-main.js完成，继续比对； 4、消息部分完成80%对比； 5、更多添加下载管理； 6、添加下载的域名,因为结尾不是冒号； 7、更多的搜索功能未完成； | 1.5天
6
7
8
9
10
下周计划(2017.3.20--2017.3.24)
序号 | 任务类别 | 主要工作 | 责任人 | 执行人 | 参与人 | 任务目标 | 工作量（天）
1 | 新中新云平台 | 新中新云平台的移动端开发 | 李珊 | 王驰 |  | 继续修改渠道版问题，并解决期间发现的其他问题； | 6天
2
3
4
5
6
7
8
9
备注说明
红字为李珊标注

## 4-1
周工作计划用于部门内通报及跨部门资源协调
设计部周工作计划及总结
本周工作总结(2017.3.27--2017.4.1）
序号 | 任务类型 | 主要工作 | 责任人 | 执行人 | 执行结果 | 执行结果说明 | 工作量（天）
1 | 新中新云平台 | 新中新云平台的移动端开发 | 李珊 | 王驰 | 完成 | 1、修复删除会话后，再来消息添加并保存本地存储； 2、修复重发； 3、复制和粘贴修改了操作方式； 4、修复全选删除问题； 5、修复通讯录接口（多一个字母） 6、修复统计分析的按钮； 7、修复草稿箱； 8、修复保存草稿箱； 9、修复会话组加载加载两次的问题 10、修复会话组列表划动问题； 11、修改加号弹出的三个选项的图标； | 1天
2 | 新中新云平台 | 新中新云平台的移动端开发 | 李珊 | 王驰 | 完成 | 1、修复convertLocalFileSystemURL方法真机调试和打包后的返回值不一样； （渠道版已同步） 2、修复会话页面里，来图片信息时，不显示图片的问题；（渠道版已同步） 3、删除产品手册页面的多余dom结构 | 1天
3 | 新中新云平台 | 新中新云平台的移动端开发 | 李珊 | 王驰 | 完成 | 1、修改禅道上的问题（渠道版） （已同步） 2、修复新建任务时，提交任务提示语错误问题； 3、修复新建任务的操作顺序错误的判断提示； 4、修复渠道版新建任务时，软键盘挡住文本框的问题，解决方案：添加了滚动组件，监听窗口大小的变化来判断； 5、重新确认服务进度的完成部分为null，是之前调试错误信息，现在正常； 6、修复补充说明不填写，点击完成一直加载问题； 7、修复客户名录上拉重复加载问题 8、修复客户名录点击添加无反应问题 | 1天
4 | 新中新云平台 | 新中新云平台的移动端开发 | 李珊 | 王驰 | 未完成 | 1、修复用户管理的禁用无反应问题； （已同步） 2、修改获取到的日期转换后的格式把“/”换成“-” 3、修改获取会话列表和会话详情的接口；传入begintime；注意：所有插入的列表不要忘记加begintime 4、修改接口后的本地存储问题 5、修复产品手册下拉是无数据问题； 6、修复点击注册获取验证码，再点击登录，再点回注册时，验证码倒计时不归零的问题； 7、修改绑定机构是，点击取消的操作，如果当前页面是guide.html就跳转到login.html；如果当前是login.html就 刷新 | 1天
5 | 新中新云平台 | 新中新云平台的移动端开发 | 李珊 | 王驰 | 完成 | 1、修改服务类型图标3个； 已提交svn 2、修改渠道版启动页图片； 3、修复新建任务时，如果点击院校选择但不选院校，再点击选择申请人，会多一个遮罩层和一个下角标的问题； 4、删除客户版和渠道版的“故障”字样； 5、修改服务页面的第一选项卡“运维报修”； 6、修复渠道版从草稿箱选择草稿到任务页，信息获取不到问题； 7、添加未审核过的页面提示； 8、修改常见问题内容显示不全的问题； | 1天
6 | 新中新云平台 | 新中新云平台的移动端开发 | 李珊 | 王驰 | 完成 | 1、修改搜索页面的上拉提示，进入页面时是不显示的，当搜索后就正常显示，并且修改上拉时的判断，当input的 value为空的时候提示“请输入搜索关键字” | 0.5天
7
8
9
10
下周计划(2017.4.5--2017.4.7)
序号 | 任务类别 | 主要工作 | 责任人 | 执行人 | 参与人 | 任务目标 | 工作量（天）
1 | 新中新云平台 | 新中新云平台的移动端开发 | 李珊 | 王驰 |  | 继续修改渠道版问题，并解决期间发现的其他问题； | 6天
2
3
4
5
6
7
8
9
备注说明
红字为李珊标注

## 4-7
周工作计划用于部门内通报及跨部门资源协调
设计部周工作计划及总结
本周工作总结(2017.4.5--2017.4.7）
序号 | 任务类型 | 主要工作 | 责任人 | 执行人 | 执行结果 | 执行结果说明 | 工作量（天）
1 | 新中新云平台 | 新中新云平台的移动端开发 | 李珊 | 王驰 | 完成 | 1、修复会话回复列表的时间问题 2、会话删除后的添加 3、检查双方会话情况 | 1天
2 | 新中新云平台 | 新中新云平台的移动端开发 | 李珊 | 王驰 | 完成 | 1、多次提示通知栏消息问题； 2、点击通知栏进入会话详情，返回时当前页面收不到再次推送消息； | 1天
3 | 新中新云平台 | 新中新云平台的移动端开发 | 李珊 | 王驰 | 完成 | 1、修改会话时的本地存储问题， 将存储的key放在websocket接收时，和回复时； 2、修改回话列表第一次进来时，不再读取接口列表，而是获取本地存储，如果没有，则提示无新会话； | 1天
4
5
6
7
8
9
10
下周计划(2017.4.10--2017.4.14)
序号 | 任务类别 | 主要工作 | 责任人 | 执行人 | 参与人 | 任务目标 | 工作量（天）
1 | 新中新云平台 | 新中新云平台的移动端开发 | 李珊 | 王驰 |  | 1、会话组卡顿问题； 2、上拉获取会话列表不再调用接口，而是获取本地存储，每次6个； 3、通知栏点击时效问题； | 5天
2
3
4
5
6
7
8
9
备注说明
红字为李珊标注

## 4-14
周工作计划用于部门内通报及跨部门资源协调
设计部周工作计划及总结
本周工作总结(2017.4.10--2017.4.14）
序号 | 任务类型 | 主要工作 | 责任人 | 执行人 | 执行结果 | 执行结果说明 | 工作量（天）
1 | 新中新云平台 | 新中新云平台的移动端开发 | 李珊 | 王驰 | 完成 | 1、修复会话组列表点击后，返回到会话组，划动失效问题 | 1天
2 | 新中新云平台 | 新中新云平台的移动端开发 | 李珊 | 王驰 | 完成 | 1、修复会话组卡顿问题； 2、通知栏点击时效问题； | 2天
3 | 新中新云平台 | 新中新云平台的移动端开发 | 李珊 | 王驰 | 完成 | 删除会话组上拉获取会话列表；下拉刷新变成取列表第一条消息的时间来筛选 | 1天
4 | 新中新云平台 | 新中新云平台的移动端开发 | 李珊 | 王驰 | 完成 | 检查会话相关问题，和顾培帅先进行测试； | 1天
5
6
7
8
9
10
下周计划(2017.4.17--2017.4.21)
序号 | 任务类别 | 主要工作 | 责任人 | 执行人 | 参与人 | 任务目标 | 工作量（天）
1 | 新中新云平台 | 新中新云平台的移动端开发 | 李珊 | 王驰 |  | 修改禅道问题；自己也进行测试；再打包给测试人员 | 5天
2
3
4
5
6
7
8
9
备注说明
红字为李珊标注

## 4-21
周工作计划用于部门内通报及跨部门资源协调
设计部周工作计划及总结
本周工作总结(2017.4.17--2017.4.21）
序号 | 任务类型 | 主要工作 | 责任人 | 执行人 | 执行结果 | 执行结果说明 | 工作量（天）
1 | 新中新云平台 | 新中新云平台的移动端开发 | 李珊 | 王驰 | 完成 | 1、修改禅道问题； 2、重新立项，总工建议更改数据交互方式，js部分希望采用vuejs来实现； 3、抽时间看vuejs文档和教程视频 | 5天
2
3
4
5
6
7
8
9
10
下周计划(2017.4.24--2017.4.28)
序号 | 任务类别 | 主要工作 | 责任人 | 执行人 | 参与人 | 任务目标 | 工作量（天）
1 | 新中新云平台 | 新中新云平台的移动端开发 | 李珊 | 王驰 |  | 1、修改禅道问题； 2、学习vuejs框架； 3、学习ES6标准 | 5天
2
3
4
5
6
7
8
9
备注说明
红字为李珊标注

## 4-28
周工作计划用于部门内通报及跨部门资源协调
设计部周工作计划及总结
本周工作总结(2017.4.24--2017.4.28）
序号 | 任务类型 | 主要工作 | 责任人 | 执行人 | 执行结果 | 执行结果说明 | 工作量（天）
1 | 新中新云平台 | 新中新云平台的移动端开发 | 李珊 | 王驰 | 未完成 | 1、修改禅道问题； | 3天
2 | 新中新云平台 | 新中新云平台的移动端开发 | 李珊 | 王驰 | 未完成 | 2017.4.27启动第三版运维云平台的开发；版本号为1.2.0 | 2天
3
4
5
6
7
8
9
10
下周计划(2017.5.2--2017.5.5)
序号 | 任务类别 | 主要工作 | 责任人 | 执行人 | 参与人 | 任务目标 | 工作量（天）
1 | 新中新云平台 | 新中新云平台的移动端开发 | 李珊 | 王驰 |  | 修改禅道问题； | 5天
2 | 新中新云平台 | 新中新云平台的移动端开发 | 李珊 | 王驰 | 刘瑞泉 | 第三版的开发为准； | 5天
3
4
5
6
7
8
9
备注说明
红字为李珊标注